Apstiprināts

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””

Iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 02.decembra

(protokols Nr.01/AK)

**ATKLĀTA KONKURSA**

**„Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”**

**Pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa”**

**(identifikācijas Nr. BKT 2013/01/AK)**

**NOLIKUMS**

Saturs

Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona un finansējums 3

Iepirkuma nolikums 3

Pretendents 3

Saziņa 3

Informācija par iepirkuma priekšmetu 4

Iepirkuma apjoma samazināšana 4

Būvlaukuma apskate 5

Piedāvājuma nodrošinājums 5

Piedāvājums 6

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 6

Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu 8

Apakšuzņēmēji 8

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 9

Cita informācija 10

Iepirkuma komisijas tiesības 10

Iepirkuma komisijas pienākumi 11

Piegādātāja un Pretendenta tiesības 11

Piedāvājuma atvēršana 12

Pretendenta atlase 12

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 13

Finanšu piedāvājumu vērtēšana 13

Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas 14

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana 15

Nolikuma 1.pielikums „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” 18

Nolikuma 2.pielikums „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 19

Nolikuma 3.pielikums „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” 20

Nolikuma 4.pielikums „”Kvalifikācija” 21

Nolikuma 5.pielikums „Darba organizācija” 25

Nolikuma 6.pielikums „Piedāvājuma vērtēšanas tabula” 28

Nolikuma 7.pielikums „Līguma projekts” 32

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 1.pielikums „Līguma dati” 48

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikums „Iepirkumu sarakste” 49

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikums „Specifikācija” 51

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikums „Darbu apjoma saraksts” 52

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 5.pielikums „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām” 53

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikums „Garantijas noteikumi” 55

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 7.pielikums „Pretendenta piedāvājums” 57

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 8.pielikums „Prasības personāla pieredzei” 58

Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 9.pielikums „Objekta apsekošanas veidne” 59

1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona un finansējums
	1. Pasūtītājs:

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”,

reģistrācijas numurs 40003005137,

Šveices iela 13, Sigulda, LV-2150.

* 1. Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” valdes priekšsēdētājs

Dainis Dukurs,

tel.nr.: 29208928,

faksa nr.: 67972006.

* 1. Iepirkumu finansē SIA ”Bobsleja un kamaniņu trase ”Sigulda””
1. Iepirkuma nolikums
	1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā[www.bobtrase.lv](http://www.bobtrase.lv). Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties ierodoties Šveices ielā 13, Siguldā, 1.kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 900 līdz 1700.
	2. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā[www.bobtrase.lv](http://www.bobtrase.lv). Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ietvert to savā piedāvājumā.
2. Pretendents
	1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
		1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents);
		2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:
			1. vienošanās tekstā jāiekļauj:
3. nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,
4. galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
	* + 1. ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju;
			2. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Saziņa
	1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu.
	2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
	3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
	4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi, Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.
	5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu, e-pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi vai faksa numuru.
	6. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.
6. Informācija par iepirkuma priekšmetu
	1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa – būvdarbi saskaņā ar nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumu „Tehnisko projektu” (turpmāk – Būvdarbi).

CPV kods: 45000000-7.

* 1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Šveices iela 13, Siguldā.
	2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 01.10.2014. no Būvdarbu uzsākšanas dienas.
	3. Būvdarbiem Pasūtītājam pieejamais finansējums ir 2 000 000LVL (bez PVN) vai sākot ar 2014.gada 1.janvāri EUR 2 845 743,62 (bez PVN).
	4. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1. Iepirkuma apjoma samazināšana
	1. Pēc pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisijai ir tiesības visiem pretendentiem, kuri atbildīs Nolikuma prasībām, samazināt būvniecības apjomu saskaņā ar Nolikumu 21.8.punktu, attiecīgi samazinot pretendentu finanšu piedāvājumā minēto summu.
	2. Pēc būvdarbu apjoma samazināšanas iepirkuma komisija vērtēs pretendentu finanšu piedāvājumus, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
	3. Gadījumā, ja, samazinot visus Nolikuma 21.8.punktā minētos būvdarbus, iepirkuma komisija konstatē, ka Pasūtītāja rīcībā esošie līdzekļi nepietiek atlikušā iepirkuma priekšmeta būvniecībai, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkuma procedūru.
2. Būvlaukuma apskate
	1. Pirmā iepazīšanās ar būvlaukumu notiek visiem pretendentiem vienlaicīgi - 2013.gada 19.decembrī plkst. 10:00, Šveices ielā 13, Siguldā..
	2. Pretendents var iepazīties ar būvlaukumu arī citās dienās, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
	3. Būvlaukuma apmeklēšanas laikā notiks tikai būvlaukumu apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma nolikumu netiks sniegta. Jebkura papildus informācija (atbildes uz uzdotajiem jautājumiem būvlaukuma apmeklēšanas laikā) tiks nosūtīta visiem pretendentiem, un vienlaikus ievietota mājaslapā internetā, piecu dienu laikā, no jautājumu saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	4. Būvlaukumu apskate pretendentiem ir obligāta. Būvlaukumu apskati apliecina pretendenta paraksttiesīga persona vai pilnvarota persona, parakstot apliecinājumu par būvlaukuma apskati (7.pielikuma „Līguma projekts” 9.pielikums „Objekta apsekošanas veidne”).
3. Piedāvājuma nodrošinājums
	1. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums par summu 30 000,00 Ls (trīsdesmit tūkstoši latu) vai sākot ar 2014.gada 1.janvāri EUR 42 686,15 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši eiro 15 centi), un tam jābūt spēkā no 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
	2. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
		1. bankas garantija;
		2. apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu;
	3. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
		1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
		2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
		3. garantijai jābūt neatsaucamai;
		4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
		5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC UniformRulesforDemandGuarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
		6. Pretendenta, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.
	4. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
		1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
		2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
		3. polisei jābūt neatsaucamai;
		4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
		5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
		6. Pretendenta, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.
	5. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem un piedāvājumu šajā konkursā.
	6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
		2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā,
			1. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes spējas garantiju (līguma nodrošinājumu).
	7. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.
	8. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, tad līdz esošā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu.
4. Piedāvājums
	1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
		1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
		2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2014.gada 06.janvārim plkst. 12:00** Šveices ielā 13, Siguldā, 2.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot gadījumu, ja piedāvājumu atsauc pirms tā atvēršanas.
		3. Piedāvājumi tiks atvērti Šveices ielā 13, 2.stāvā **2014.gada 06.janvārī plkst. 12:00**. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.
		4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
5. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
	1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
		1. titullapa ar nosaukumu „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa”, BKT 2013/01/AK un Pretendenta nosaukumu;
		2. satura rādītājs ar lapu numerāciju;
		3. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 10.10.punktu parakstīts nolikuma 1.pielikuma „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā”;
		4. piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopijas atbilstoši šī nolikuma 8.punkta prasībām, tai skaitā, apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā).
	2. Finanšu piedāvājums:
		1. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 10.10.punktu parakstīts nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums” un 3.pielikums „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām kārtām”, atbilstoši izslēdzamo kārtu skaitam;
		2. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 10.10.punktu parakstīts nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikums „Darbu apjomu saraksts” un 5.pielikums „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām sadaļām” (atbilstoši Latvijas Būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).
	3. Pretendentu atlases dokumenti:
		1. bankas apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirts līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” 1.1.punktu, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, norādot izsniedzamā nodrošinājuma maksimālo summu un termiņu;
		2. bankas apliecinājums, ka pretendentam tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” 1.3.punktu, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta neatsaucama beznosacījumu garantija Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, norādot izsniedzamā nodrošinājuma maksimālo summu un termiņu;
		3. vienošanās atbilstoši 3.1.2. punkta prasībām;
		4. Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par:
			1. Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu;
			2. komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komersantu, kura vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 3.1.2. vai 14.3.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, kas izsniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 41.panta trešās daļas un 42.panta trešās daļas noteikumiem;
		5. nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu kopijas, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;
		6. aizpildīts nolikuma 4.pielikums „Kvalifikācija”;
		7. nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām atbilstošu darba aizsardzības koordinatora speciālista sertifikātu;
		8. ISO 9001:2008 sertifikāta apliecināta kopija (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai, pasūtītājs atzīs ekvivalentu sertifikātu, kā arī akceptēs citus Pretendenta iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem);
		9. ISO 14001:2004 sertifikāta apliecināta kopija vai ekvivalents sertifikāts (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai, pasūtītājs akceptēs citus Pretendenta iesniegtos pierādījumus par vides vadības nodrošinājuma pasākumiem).
	4. Tehniskais piedāvājums:
		1. Apliecinājums par būvobjekta apskati pēc formas, kāda dota nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 9.pielikumā „Apliecinājums par objekta apsekošanu”;
		2. aizpildīts nolikuma 5.pielikuma „Darba organizācija” prasībām sagatavots apraksts „Darba organizācija”.
	5. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.
	6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
	7. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.
	8. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām.
	9. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam caurauklotā dokumenta lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).
	10. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
	11. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei *„Oriģināls”* vai *„Kopija”.* Piedāvājuma oriģinālam jāpievieno tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums elektroniskā formā uz datu nesēja (CD, USB).Tāmēm jābūt aizpildītām, izmantojot Microsoft Excel vai līdzvērtīgu programmatūru.
	12. Piedāvājuma oriģināls, kopija un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda atzīme ”Piedāvājums atklātajam konkursam ” Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa”(id.Nr. BKT 2013/01/AK). Neatvērt līdz 2014.gada 06.janvārim plkst. 12:00.
	13. Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskajā specifikācijā iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.
	14. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot *„Piedāvājuma grozījumi”* vai *„Piedāvājuma atsaukums”*.
	15. Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp iesniegtā piedāvājuma *„Oriģināls”*, *„Kopija”* vai elektronisko finanšu un tehnisko piedāvājumu, tad tiks ņemta vērā un tiks vērtēta tā informācija, kura iekļauta piedāvājuma *„Oriģinālā”.*
6. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
	1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma2.pielikumam „Finanšu piedāvājums” un 3.pielikumam „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām kārtām.
	2. Pretendents aizpilda nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjomu saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām kārtām”, norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. Piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).
	3. Piedāvātā līgumcena jānosaka latos.
	4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
	5. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā (nolikuma 7.pielikums „Līguma projekts”) paredzētajos gadījumos.
7. Apakšuzņēmēji
	1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrās daļas noteikumus un atbilstoši nolikuma 4.pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai, Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darba daļu.
	2. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās daļas noteikumus, Pretendentam nosakot apakšuzņēmējam veicamo būvdarbu kopējo vērtību, jāņem vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamā būvdarbu vērtība. [[1]](#footnote-2)
	3. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personālu un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot turpmākajos punktos minētos gadījumus:
		1. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (nolikuma 14.2.punkts), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas noteikumus;
		2. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Pretendents (līguma Izpildītājs) par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
	1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, vai ja no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.
	2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
		1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi,
		2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, vai ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši astoņpadsmit mēneši.
	3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudassodu samazinājusi), vai ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
	4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
	5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, katrā no minētajām valstīm.
	6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:
9. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
10. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un
11. pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.
12. Cita informācija
	1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
	2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.
13. Iepirkuma komisijas tiesības
	1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkumu komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai apliecinātas dokumentu kopijas.
	2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
	3. Iepirkumu komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
14. Iepirkuma komisijas pienākumi
	1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
	2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā internetā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
	3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu, e-pastu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, komisija to sniedz pa faksu 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
	4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
	5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
	6. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
	7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta.
	8. Ja komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39., 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.
	9. Komisija sagatavo ziņojumu par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.
15. Piegādātāja un Pretendenta tiesības
	1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu, e-pastu vai pa pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu sniegt to ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	2. Pretendents var pieprasīt saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.
	3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
	4. Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.
	5. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
16. Piedāvājuma atvēršana
	1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, tā adresi, citas personas (uz kuru iespējām balstās Pretendents), piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto līgumcenu, pārstāvi (kas parakstījis piedāvājumu) kā arī pārliecinās par piedāvājuma nodrošinājuma pierādošu dokumentu esamību.
	3. Piedāvājumu atvēršanā nosauktos datus pieraksta iesniegto piedāvājumu atvēršanas veidlapā, klātesošie komisijas locekļi paraksta to.
17. Pretendenta atlase
	1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma no 10.3. līdz 10.13.punkta prasībām un atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
	2. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publiskā iepirkuma likuma 39.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem, ņemot vērā likuma 39.panta 4.daļā noteiktos termiņus;
		2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
		3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju;
		4. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;
		5. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
		6. Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients nav atbilstošs nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
		7. Pretendenta piedāvājumā norādītā kvalifikācija vai pieredze nav atbilstoša nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
		8. Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze vai kvalifikācija nav atbilstoša nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
		9. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
		10. Bankas izsniegtie apliecinājumi neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
		11. Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām kārtām”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem (izņemot lokālās tāmes, kur ar speciālu atrunu pretendentam šādas tiesības piešķirtas), grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību”.
	3. Nolikuma 19.2.1. un 19.2.6.punkts ir attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku.
	4. Nolikuma 19.2.1.punkts attiecas uz tiem Pretendenta apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un uz personām, uz kuru iespējām Piegādātājs balstās, lai pierādītu, ka viņa kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām.
	5. Pretendentu atlasei izmanto nolikuma 6.pielikuma „Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 6.1.tabulu „Pretendentu atlases tabula”.
18. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
	1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.
	2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei izmanto nolikuma 6.pielikuma „Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 6.2.tabulu „Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas tabula”.
	3. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
19. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
	1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
	2. Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:
		1. ja Pretendents Darbu apjoma sarakstā grozījis kādu darba apjomu, tad komisija labo piedāvājumu atbilstoši nolikuma Darbu apjoma sarakstā noteiktajam,
		2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
	3. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
	4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
	5. Pēc komisijas pieprasījuma Pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām vai arī citus pierādījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta otro daļu minētajiem apstākļiem komisijas noteiktajā termiņā.
	6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
	7. Pretendentus vērtē pēc piedāvātās summas par 7.pielikuma „Līguma projekts”4.pielikumā „Darbu apjomu saraksts” norādītajiem darbiem – 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” norādītās līgumcenas.

Gadījumā, ja piedāvājums ar viszemāko cenu pārsniedz nolikuma 5.4.punktā noteikto finansējuma apmēru, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko summu par7.pielikuma „Līguma projekts”5.pielikumā „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamajām kārtām norādītajiem darbiem – 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamajām kārtām norādītās līgumcenas, kura atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

* 1. Būvniecības apjoms tiks samazināts sekojošā secībā:
		1. Izslēdzot vispārējos būvdarbus lielajā startā.

21.8.2. Izslēdzot vispārējos būvdarbus finišā.

* 1. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.2. a) punkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
1. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas
	1. Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas pārbauda, vai Pretendentam (punkts attiecas arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un uz katru atbilstoši nolikuma 12.punkta prasībām norādīto apakšuzņēmēju), kuram atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā šī panta ceturtajā daļā norādītos noilguma termiņus:
		1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par to, vai pretendents un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona ir sodīti par PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas (PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkts);
		2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona nav sodīti par PIL 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem (PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkts);
		3. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasīs no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūs Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks (PIL 39.panta pirmās daļas 4.punkts);
		4. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta (PIL 39.panta pirmās daļas 4.punkts);
		5. attiecībā uz pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem, pasūtītājs (PIL 39.panta pirmās daļas 5.punkts):
			1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
			2. informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;
		6. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam, un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
	2. Pasūtītājs termiņu Nolikuma 22.1.2., 22.1.4., 22.1.6.punktā minēto izziņu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 22.1.2., 22.1.4., 22.1.6.punktā minētās izziņas, pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
	3. Nolikuma 22.1.punktā noteiktajai Pretendenta pārbaudei izmanto nolikuma 6.pielikuma „Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 6.3.tabulu „Pretendentu pārbaudes tabula pirms rezultātu publicēšanas”.
	4. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, un pārbauda nākamā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību 22.1.punkta prasībām, ja:
		1. ir iestājies kāds no 22.1.1., 22.1.2., 22.1.3., 22.1.4., 22.1.5., 22.1.6.punktā minētajiem nosacījumiem, vai
		2. neiesniedz 22.2.punktā prasītās izziņas komisijas noteiktajā termiņā.
2. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
	1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 21.6.punktu).
	2. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot (PIL 32.p.):
		1. noraidītajiem Pretendentiem to iesniegto piedāvājumu noraidīšanas iemeslus;
		2. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
	3. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. (PIL27.p)
	4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir (PIL 67.p.4., 5.d):
		1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un papildus viena darbdiena;
		2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
		3. Ja nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu,
	5. Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad ir beidzies nolikuma 23.4.punktā noteiktais nogaidīšanas termiņš un Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
	6. Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai pēc līguma noslēgšanas neiesniedz līgumsaistību izpildes garantiju atbilstoši nolikuma un līguma projekta 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nolikumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līgumsaistību izpildes garantiju, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma56.panta 6.daļas noteikumiem.
	8. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 7.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.
	9. Izraudzītajam Pretendentam jāiesniedz līgumsaistību izpildes garantija atbilstoši nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgumsaistību izpildes garantijas apjomam jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas vai arī atbilstoši nolikuma21.9.punkta nosacījumiem. Līgums stājas spēkā pēc nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju līguma projektā noteiktā kārtībā.
	10. Gadījumā, ja Pretendents, lai pierādītu piedāvātā sertificētā atbildīgā būvdarbu vadītāja atbilstību Nolikuma 4.pielikumā izvirzītajām prasībām, iesniedzis ārvalstīs izsniegtu būvprakses sertifikātu, līdz līguma spēkā stāšanās dienai Pretendentam jāiesniedz atbildīgajam būvdarbu vadītājam izsniegts Latvijas Republikas būvprakses sertifikāts.

Pielikumi

1.pielikums

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

Pieteikums

|  |  |
| --- | --- |
| Kam |  |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citas personas(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 14.3.punkta prasībām) |  |

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Mums, kā arī katram piegādātāju apvienības dalībniekam, katram personālsabiedrības dalībniekam, katrai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies atbilstoši šī nolikuma 14.3.punkta prasībām un katram apakšuzņēmējam, kas piedāvājumā norādīts atbilstoši nolikuma 12.punkta prasībām, nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā ceturtajā daļā noteiktos termiņus.
3. Piekrītam visām iepirkuma„Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa”, BKT 2013/01/AK nolikumā izvirzītajām prasībām.
4. Esam veikuši nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskais projekts”, 4.pielikuma „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikuma „Darbu apjoma saraksts ar samazinātiem apjomiem” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumā „Tehniskais projekts”, 4.pielikumā „Darbu apjoma saraksts” un5.pielikumā „Darbu apjoma saraksts ar samazinātiem apjomiem” esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu.
6. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

###

**2.Pielikums**

Finanšu piedāvājuma forma

**Finanšu piedāvājums par visu apjomu**

Konkursa komisijai,

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *piedāvājuma sastādīšanas vieta* | 2013. gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.*

Piedāvājam veikt Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņu, saskaņā ar iepirkuma „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņu”, BKT 2013/01/AK nolikuma 7.pielikuma *„*Līguma projekts” 4.pielikumā „Darbu apjoma saraksts” norādītajiem darbiem par kopējo cenu (EUR), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības pilnā apjomā,

|  |
| --- |
|  |
| *cena cipariem un vārdiem (bez PVN)* |

pasūtītāja rezerve

|  |
| --- |
| *(5% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas)* |
| *cena cipariem un vārdiem (bez PVN)* |

Pretendenta piedāvātās cenas un pasūtītāja rezerves summa

|  |
| --- |
|  |
| ***cena cipariem un vārdiem (bez PVN)*** |

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Pielikumā: tāmes uz \_\_\_ lpp.

**Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)*

Z.v.

**3.Pielikums**

Finanšu piedāvājuma forma

**Finanšu piedāvājums ar izslēdzamo kārtu/kārtām (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

Konkursa komisijai,

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *piedāvājuma sastādīšanas vieta* | 2013. gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.*

Piedāvājam veikt Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņu, saskaņā ar iepirkuma „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņu”, BKT 2013/01/AK, nolikuma 7.pielikuma *„*Līguma projekts” 5.pielikumā „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām kārtām norādītajiem darbiem par kopējo cenu (EUR), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības pilnā apjomā,

|  |
| --- |
|  |
| *cena cipariem un vārdiem (bez PVN)* |

pasūtītāja rezerve

|  |
| --- |
| *(5% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas)* |
| *cena cipariem un vārdiem (bez PVN)* |

Pretendenta piedāvātās cenas un pasūtītāja rezerves summa

|  |
| --- |
|  |
| ***cena cipariem un vārdiem (bez PVN)*** |

Pielikumā: tāmes uz \_\_\_ lpp.

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

**Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)*

Z.v.

**4. pielikums**

### Kvalifikācija

Kvalifikācijas prasības līgumam

„Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa”

**2.1. Finanšu rādītāji**

a) finanšu apgrozījums:

Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā visos trīs zemāk tabulā norādītajos gados jābūt vismaz 200% no piedāvātās līgumcenas bez PVN. Finanšu apgrozījums jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Akti jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 3.1.2. vai 3.1.3. punkta prasībām, dalībnieku/personu finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā (ja pretendents ir reģistrēts vēlāk – no reģistrācijas dienas vidējais finanšu apgrozījums ir vismaz 200% no piedāvātās līgumcenas bez PVN).

|  |  |
| --- | --- |
| **Gads** | **Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā bez PVN****(LVL un EUR)** |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| Kopā |  |

b) vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients:

Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle). Pretendents pierāda savu atbilstību, iesniedzot zvērināta revidenta apstiprināto bilanci(vai neauditētu finanšu pārskatu, ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem pretendentam nav jāgatavo auditēts finanšu pārskats), kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktā noteiktajam. Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 3.1.2. vai 3.1.3..punkta prasībām, iepriekš prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt katram dalībniekam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datums** | **Pretendents, dalībnieki, personas** | **Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients** = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) |
| 31.12.2012. |  |  |

**2.2. Pretendenta kvalifikācija**

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

**2.3. Pretendenta pieredze**

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 3.1.2. vai 3.1.3. punkta prasībām, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) kā galvenajam būvuzņēmējam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

1. Pabeigtiem vismaz 2 (diviem) publiskas ēkas[[2]](#footnote-3) rekonstrukcijas/renovācijas projektiem, kuru katras apjoms nav mazāks par 1 000 000 LVL (viens miljons latu), kur darbi veikti noteiktajā līguma termiņā un kvalitātē. Objektiem jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.
2. Vismaz vienā 2.3.a) apakšpunktā realizētajiem projektiem darbiem jābūt veiktiem, nepārtraucot objekta darbību.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums, līguma Nr.**  | **Norādīt atbilstību 2.3.punktā minētajām prasībām****Ēkas platība /Līguma summa / Ēkas klasifikācija** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pretendentam jāiesniedz būvdarbu veikšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.3. punkta prasībām. Šādi dokumenti ir būvatļauja, objektu ekspluatācijā nodošanas akts un Pasūtītāja atsauksme par veiktajiem darbiem, to kvalitāti un termiņiem.

**2.4. Personāla pieredze**

Pretendenta būvdarbu izpildē iesaistītajam vadošajam tehniskajam personālam ir šāda minimālā profesionālā kvalifikācija:

| Nr. | Amats līguma izpildē | Kvalifikācija | Profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs(persona, kas būvvaldē iesniedz saistību rakstu) | Iepriekšējo 5 gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma (finanšu apjoms vismaz 1 000 000 latu) publisku ēku (objekts nodots ekspluatācijā) rekonstrukcijas vai rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.Atbildīgais būvdarbu vadītājs nedrīkst būt apgrūtināts ar saistībām citos objektos. | Nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta atbilstoši tās Eiropas dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā tas veic būvpraksi – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai speciālista apliecinājumu un sertifikātu kopijas, kas pierāda, ka pretendenta piedāvātais speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. Šādā gadījumā piedāvātajam speciālistam līdz līguma spēkā stāšanās dienai jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība un jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā. |
| 2 | Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs | Iepriekšējo 5 gadu laikā ir pieredze vismaz 2 publisku ēku elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā | Latvijas Republikā atzīts būvprakses sertifikāts speciālo būvdarbu vadīšanai.Vai Latvijas Republikā kompetentas institūcijas izdota profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai sertifikātu kopijas, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām |
| 3. | Darba aizsardzības koordinators, speciālists | Iepriekšējo 5 gadu laikā ir pieredze vismaz 2 publisku ēku[[3]](#footnote-4) būvniecības darbos, izpildot darba drošības koordinatora pienākumus | Spēkā esošs sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” |

Derīga ir pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā (1.punktā noteiktajam speciālistam) vai tieši vadot būvdarbus (3.punktā minētajam speciālistam). Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā apakšpunktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk dotajā tabulā, un Pretendentam par 1.punktā noteiktajam speciālistu jāiesniedz būvdarbu veikšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.4. punkta prasībām. Šādi dokumenti ir būvatļauja vai būvdarbu vadītāja saistību raksts, objektu ekspluatācijā nodošanas akts un Pasūtītāja atsauksme.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Vārds, Uzvārds/ Paraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta nosaukums un raksturojums atbilstoši 2.4.punktam****Ēkas platība /Līguma summa / Ēkas klasifikācija** | **Amata pienākums** | **Būvdarbu veikšanas gads objektā** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Speciālo būvdarbu vadītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Vārds, Uzvārds/ Paraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Amata pienākums** | **Būvdarbu veikšanas gads objektā** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pēc komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz tabulā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja, speciālo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatora pieredzi apliecinošie dokumenti.

**2.5. Apakšuzņēmēju saraksts**

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.[[4]](#footnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | **Veicamā Darba daļa** |
| **Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta** | **% no piedāvātās līgumcenas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%)  |  |

|  |
| --- |
| **2.6. Prasības attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas un vides vadības standartiem**Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un darbojas sekojošas vadības sistēmas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 vai saturiski ekvivalenti pasākumi.Jāiesniedz Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāta kopija vai cits dokuments, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pretendenta darbībās būvniecībā. Jāiesniedz Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāta kopija vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai pretendenta darbībās būvniecībā, kā arī jāiesniedz līguma apliecināta kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

Darba organizācija

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.

1. ***Organizatoriskā struktūrshēma.*** Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, kuru darba daļa pārsniedz 5% no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %.
2. ***Galvenie būvmateriāli.*** Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kontroli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu un materiālu nosaukumi** | **Izcelsmes** **vieta**(Ražotājs / marka) | **Tehniskie rādītāji** (tehniskās vai fiziskās īpašības, atsauce uz standartā norādīto, standarta numurs vai ražotāja tehniskie noteikumi, ja tiek piedāvāti materiāli, kuri nav standarta sarakstā) |
| Metāla konstrukcija Koka konstrukcijasJumta segumsSaules aizsardzības žalūzijasGaismas ķermeņiElektrības kabeļi |  |  |

1. ***Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.* (PIL 43.pants. Kvalitātes vadības standarti)** Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei.
2. ***Darba veikšanas kalendārais grafiks.*** Jāizstrādā detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās par galvenajiem darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs (7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts”). Darbu veidus kalendārajā grafikā nedrīkst apvienot. Kalendārajā grafikā jānorāda:
	1. darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku dienās (piemēram, otrās nedēļas trešā diena) katram darbu veidam, kādi norādīti darbu apjoma veidnēs (saskaņā ar tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu), kādas dotas pielikumos;
	2. Katram darba veidam grafikā ir jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits atsevišķi katrā maiņā. Jānorāda katras maiņas darba sākšanas laiks un nodarbināto cilvēku skaits katrā nedēļā – atsevišķi katrā maiņā. Katrā nedēļā jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas;
	3. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai;
	4. nepieciešamais laiks nedēļās vai dienās objekta nodošanai Pasūtītājam un inventarizācijas lietas sagatavošanai;
	5. sagatavojot kalendāro grafiku obligāti, jāievēro Pasūtītāja noteiktie darba laika ierobežojumi: **Darbus drīkst pildīt katru darba dienu, izņemot sestdienu un svētdienu**.
	6. Sagatavojot kalendāro grafiku, jāņem vērā, ka darbi veicami, nepārtraucot Pasūtītāja darbību.
3. ***Informācijai par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu*.** Būvdarbu garantijas termiņš nevar būt īsāks par 60 mēnešiem. Piedāvātā garantija jānodrošina bankai ar beznosacījuma un neatsaucamām saistībām atbilstoši nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 6.pielikuma 1.3.punkta nosacījumiem.

Pretendentam ir jānorāda detalizēta informācija, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:

* 1. Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;
	2. Saņemto iesniegumu, sūdzību priekšlikumu aprites kārtība;
	3. Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;
	4. Korektīvās un preventīvās darbības;
	5. Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.
1. ***Naudas plūsma.*** Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību. Pretendentam ir jāizmanto nolikuma 5.1.pielikumā doto Naudas plūsma grafika formu.

**5.1.Naudas plūsmas grafiks**



6.pielikums

### Piedāvājuma vērtēšanas tabula

|  |
| --- |
| 6.1. PRETENDENTU ATLASES TABULA |
| **Nolikuma punkts** | **Atbilstību apliecinošs dokuments** | **Nolikuma prasība** |
| 19.1. | ----------- | Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma no 10.3. līdz 10.13.punktu prasībām. |
| 19.2.1. | Atbilstoši nolikuma prasībām aizpildīts un parakstīts nolikuma 1.pielikums „Pieteikums” | Pretendentam un atbilstoši nolikuma 12.nodaļas prasībām norādītajiem apakšuzņēmējiem nav iestājies kāds no PIL 39.pantā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem. |
| 19.2.2. | ---------- | Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. |
| 19.2.3. | ---------- | Pretendents ir iesniedzis visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus. |
| 19.2.4. | Sertifikāts | Pretendenta piedāvātajam personālam ir nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, ir Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāti, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. |
| 19.2.5. | Nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.1.a tabula | Pretendenta finanšu apgrozījums ir atbilstošs nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.  |
| 19.2.6. | Nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.1.b tabula | Pretendenta\* vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām. |
| 19.2.7. | Nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.3.tabula | Pretendenta pieredze ir atbilstoša nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.  |
| 19.2.8. | Nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.4.tabula | Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze ir atbilstoša 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.  |
| 19.2.9. | Nolikuma 8.punkta prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma dokuments | Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. |
| 15.2.10. | Pretendenta iesniegtais Darbu apjoma saraksts atbilstošs nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumam „Darbu apjomu saraksts” un 5.pielikums „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām daļām” | Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjomu saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām daļām”, nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  |

|  |
| --- |
| 6.2. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS TABULA |
| **Nolikuma punkts** | **Atbilstību apliecinošs dokuments** | **Nolikuma prasība** |
| 20. | Nolikuma 5.pielikuma „Darba organizācija” prasībām atbilstošs tehniskais piedāvājums | Tehniskais piedāvājums un pretendenta sniegtās atbildes uz komisijas jautājumiem demonstrē (pierāda) Pretendenta spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi. |

|  |
| --- |
| 6.3. PRETENDENTA PĀRBAUDES TABULA PIRMS REZULTĀTU PASLUDINĀŠANAS |
| **Nolikuma punkts** | **Atbilstību apliecinošs dokuments** | **Nolikuma prasība** |
| 22.1.1. | 1. Izziņa no Valsts darba inspekcijas, ko iegūst komisija | attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par to, vai pretendents un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona ir sodīti par PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas (PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkts) |
| 22.1.2. | 2. izziņa, ko iesniedz ārvalstī reģistrēts pretendents (termiņš 10 darbdienas) | attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona nav sodīti par PIL 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem (PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkts) |
| 22.1.3. | 3. izziņa no Uzņēmumu reģistra, ko iegūst komisija;4. izdruka no VID publiskās datubāzes, ko iegūst komisija | attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasīs no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūs Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks (PIL 39.panta pirmās daļas 4.punkts) |
| 22.1.4. | 5. izziņa, ko iesniedz ārvalstī reģistrēts pretendents (termiņš 10 darbdienas) | attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta (PIL 39.panta pirmās daļas 4.punkts) |
| 22.1.5. | 6. izdruka no VID publiskās datubāzes, ko iegūst komisija;7. ja tiek konstatēti nodokļu parādi, izdruka no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ko iesniedz pretendents (termiņš 10 darbdienas) | attiecībā uz pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem, pasūtītājs (PIL 39.panta pirmās daļas 5.punkts):a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;b) informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā |
| 22.1.6. | 8. izziņa, ko iesniedz ārvalstī reģistrēts pretendents (termiņš 10 darbdienas) | attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam, un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus |

###

### 7.pielikums

### Līguma projekts

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigulda | 2013. gada *\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | Līguma Nr. |

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bobsleja un kamaniņu trase „Siguldā””,** valdes priekšsēdētāja Daiņa Dukura personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

<**būvuzņēmēja nosaukums***>*<pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas pamatojoties uz <dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā> (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar iepirkuma procedūras„Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa” (id.Nr. BKT 2013/01/AK) rezultātiem- iepirkuma komisijas 2013.gada\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ lēmums Nr.\_\_\_\_\_\_, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

#### Definīcijas

* 1. **Būves vieta** (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta, kas tiek nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar aktu.
	2. **Darbi** ir Pasūtītāja ēkas, Šveices 13, Siguldā, būvniecības darbi, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, komunikāciju un iekārtu montāža, apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana, Būvobjekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti,
	3. **Diena** ir kalendārās dienas.
	4. **Defekts** ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
	5. **Apakšuzņēmējs** ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
	6. **Būvuzraugs**ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
	7. **Autoruzraugs** ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.
	8. **Atbildīgais būvdarbu vadītājs** ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.
	9. **Būvobjekts** ir ēka, Šveices 13, Siguldā.
	10. **Projekta vadītājs** ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī veikt Darbu izpildes uzraudzību un Līguma administrēšanu.
	11. **Tehniskais projekts** ir PS ”Linia Besecke”, reģistrācijas Nr. 40103625578 izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, kas nosaka Būvobjekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Būvobjekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	12. **Dokumentācija** ir Tehniskais projekts, Darbu tāmes un Grafiks.
	13. **Grafiks** ir Darbu izpildes laika grafiks saskaņā, ar kuru tiek veikti Darbi.

#### Līguma priekšmets

* 1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Būvobjektā, saskaņā ar Dokumentāciju.
	2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
		1. Šis līgums
		2. Līguma dati 1.pielikums;
		3. Iepirkuma sarakste 2.pielikums;
		4. Specifikācijas (Tehniskais projekts) 3.pielikums;
		5. Darbu apjomu saraksts (Tāmes) 4.pielikums;
		6. Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām daļām 5.pielikums;
		7. Garantiju noteikumi 6.pielikums;
		8. Piedāvājums 7.pielikums;
		9. Prasības personāla pieredzei 8.pielikums;
		10. Apliecinājums par objekta apsekošanu 9.pielikums.
	3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī Būvlaukumu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. Izpildītājs nav atbildīgs par Tehniskā projekta trūkumiem, nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu tehniskajā projektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs patstāvīgi, pēc izpildītāja rakstiska paziņojuma, kurā ietverts pamatojums izvērtē vai norādītie trūkumi, nepilnības, kļūdas Tehniskajā projektā ir pamatots.

#### Darba izmaiņas

* 1. Projekta vadītājs drīkst veicamajiem Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Par Darbu izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu, ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
	2. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, **Izpildītājam jāveic ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar būvprojekta autoru (autoruzraugu).**
	3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
	4. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.
	5. Izmaiņu aktu sastāda, ja Darba izmaiņas paredz:
		1. jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu,
		2. faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirības no projektā paredzētā,
		3. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
		4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.
	6. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
		1. Kādā pozīcijā līgumā sākotnēji paredzētais darba apjoms nedrīkst mainīties vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas;
		2. Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu apjomu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas;
		3. Darba izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 dienas;
		4. izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5 (pieci) % no līgumcenas.
	7. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma dokumentos, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai. Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti.
	8. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu.
	9. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu.

#### Līguma summa

* 1. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 4.pielikums vai 5.pielikums) ir EUR \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un Pasūtītāju rezerve neparedzētiem darbiem EUR \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

*Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.*

* 1. Līguma summa kopā ar PVN tiek noteikta EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tai skaitā PVN EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apmērā.
	2. Pasūtītāja rezerve var tikt izmantota Līguma 3.punkta gadījumos. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, tad Izpildītājam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.
	3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, izmaksas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) Būves vietas saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
	4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
	5. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Tehniskajā projekta dokumentācijā iztrūkstošām Būves vietā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.
	6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu.

#### Maksājumu kārtība un dokumenti

* 1. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
	2. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
	3. Pasūtītājs veic samaksu pa mēnešiem par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem, kas ietverti Dokumentācijā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3) un pēc Izpildītāja veikto Darbu izpilddokumentācijas iesniegšanas, kuru apstiprinājis ir Būvuzraugs.
	4. Izpildītājam ir pienākums 5.4.punktā minētos Darbu pieņemšanas nodošanas aktus par iepriekšējo mēnesi un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegtos aktus 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam.
	5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.
	6. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
	7. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanas, bet otru pusi - pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar garantijas laika garantiju.
	8. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
	9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
	10. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Tāmēs (5.pielikumā) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Izpildītāja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Ja Pasūtītājs, apstrīd Izpildītāja maksājamās summas atbilstību Izpildītāja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam naudas summu, kas atbilst Izpildītāja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, kvalitāti un/vai atbilstību Pusēm nepastāv strīds.
	11. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot 5.8.punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.
	12. *Euro* ieviešanas dienā Latvijas Republikā līguma summa **tiks automātiski pārrēķināta *euro* pēc Latvijas Republikā oficiālo pārejas kursa.**
	13. Līguma summa pēc latu konvertācijas uz *euro* noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek noapaļots par vienu vienību uz augšu.

#### Darba izpildes laiks

* 1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā.
	2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā līdz 01.10.2014. no faktiskā uzsākšanas datuma ieraksts būvdarbu žurnālā, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3.sadaļas prasībām.
	3. Izpildītājam līdz 2014.gada 30.jūnijam jāpaveic (jāizpilda Darba daļa) ne mazāk kā norādīts 1.pielikumā „Līguma dati”. Izpildes aprēķinam piemēro aktā par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, kas iesniegts atbilstoši 5.5.punkta prasībām, norādīto izpildi attiecinot pret līgumcenu.
	4. Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā laika, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.
	5. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
		1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc 6.4.punktā minētā laika;
		2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
		3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
		4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

#### Garantijas

* 1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
	2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no 14.1. un 20.3.7.punktā noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
	3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 5.8.punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

#### Būvlaukuma, pievedceļu uzturēšana un publicitātes pasākumi

* 1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.
	2. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību būvniecības darba teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms būvdarbu nodošanas.
	3. Tur, kur Būves vietas teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, Izpildītājs ir atbildīgs par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi līguma darbības perioda laikā tā, it kā Izpildītājs būtu teritorijas īpašnieks.
	4. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni un siltumu Izpildītājs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu.
	5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt publicitātes pasākumus – izkārtnes un informatīvie stendi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

#### Darba programma un Darba vadības apspriedes

* 1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
	2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
	3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
	4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
	5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
	6. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāizpilda.

#### Sadarbība

* 1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu.
	2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
	3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.
	4. Izpildītājs brīdina Būvuzraugu un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
	5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
	6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
	7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
		2. nekompetence vai nolaidība,
		3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
		4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
	8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
	9. Projekta vadītājam, Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
	10. Projekta vadītājs un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
	11. Izpildītājs nodrošina, ka:
		1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī līgumu izpildē,
		2. speciālo būvdarbu vadītāji speciālo darbu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
	12. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ atbildīgo būvdarbu vadītāju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_.
	13. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel. \_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_,e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_
	14. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzību veic:
		1. Autoruzraugs – SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. Būvuzraugs – SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (būvprakses sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

#### Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

* 1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
	2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
	3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
	4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 10.7.punktu vai 10.11.1.punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti, bet Pasūtītājam jārīkojas 11.9.punktā noteiktajā kārtībā.
	5. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
	6. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.[[5]](#footnote-6)\*
	7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
1. piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
2. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.[[6]](#footnote-7)\*
	1. Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 20. panta ceturtās daļas prasībām.
	2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

#### Kvalitāte un pārbaudes

* 1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Dokumentācijā.
	2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
	3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
	4. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja puses vienojas, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
	5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	6. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā.
	7. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Tehniskajam projektam, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad Pasūtītājs pieņem darbus parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, kuram tiek pievienots defektu akts.

#### Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā

* 1. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgo aktu, kuru paraksta Puses.
	3. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.
	4. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	5. Izpildītājs 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz 3 eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju.
	6. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats tikai izpildītā darba apjoma apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
	7. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, labiekārtošanas), tad objektu Pasūtītājs tomēr no Izpildītāja pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda nodošanas-pieņemšanas aktā.
	8. Tikai pēc pieņemami pabeigtas būvniecības nodošanas pārbaudes, par ko tiek sastādīts attiecīgs protokols, būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk - komisija) (MK 28.04.2009. noteikumi Nr.350).
	9. Izpildītājs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanu veic Izpildītājs uz sava rēķina.

#### Izmēģinājumi

* 1. Pirms nodošanas pārbaudes visām mehāniskajām un elektriskajām iekārtām un tīkliem ir jāveic to darba pārbaudes un izmēģinājumi.
	2. Visos darba izpildes grafikos ir jāņem vērā laiks, kas jārezervē šādiem ekspluatācijas testiem, iekārtu noregulēšanai, programmēšanai un izmēģinājumiem.

#### Apdrošināšana un darba aizsardzība

#### Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

#### Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.

#### Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 100 000 (simts tūkstoši) latu.

#### Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 100 000 (simts tūkstoši) latu.

#### Būvobjekta vietā būvdarbus nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas.

#### Līgumsaistību izpildes garantija

* 1. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantija atbilstoši līguma 6.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Garantija jāiesniedz Šveices ielā 13, Siguldā.
	2. Līgumsaistību izpildes garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
	3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot un garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem vai par 16.2.punktā norādīto termiņu. Ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līguma 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.
	4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līgumsaistību izpildes garantijas beigām, tad līgumsaistību izpildes garantija jāpagarina atbilstoši 16.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks nekā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam Šveices ielā 13, Siguldā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.
	5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līgumsaistību izpildes garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis līgumsaistību spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu līgumsaistību spējas garantiju.

#### Līgumsods

* 1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
	2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
	3. Līgumsodu samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.
	4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Izpildītāju vai līgumsaistību nodrošinājuma devēju, vai ieturēt aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas, t.sk. arī gala maksājuma, – pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē Izpildītāju.
	5. Puses, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.
	6. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma summas.
	7. Pasūtītājs neatbild par piegādātāja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:

līguma atcelšanu šī Līguma 19.nodaļā noteiktajos gadījumos.

#### Līguma grozīšana

* 1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumsummā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.
	2. Ja iestājas kāds no 6.5.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.
	3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

#### Līguma darbības izbeigšana

* 1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:
		1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
	2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:
		1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma;
		2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;
		3. Izpildītājs kavē Darba daļas pabeigšanu līguma 6.3.punktā noteiktajā apjomā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām vai Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
		4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
		5. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process;
		6. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
		7. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
		8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
		9. Izpildītājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
		10. Izpildītājs nevar nodrošināt iepirkuma nolikumā paredzētās kvalifikācijas speciālistu piedalīšanos darbu veikšanā un neatbilstība nav novērsta 10 (desmit) darbdienu laikā.
	3. Līguma izbeigšanas gadījumā:
		1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
		2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.1, 3.2., 3.4. un 3.5.punkta noteikumus;
		3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
		4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
		5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus 19.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
		6. ja līgums izbeigts 19.2.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 17.5.punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 19.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
		7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.
	4. Neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāju puses.
	5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu līgumā noteiktajā termiņā.

#### Nepārvarama vara

* 1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
	2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi.
	3. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
1. **Blakus noteikumi**

22.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc izpildes spējas garantijas saņemšanas, kas izsniegta atbilstoši iepirkuma nolikuma un līguma 6.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.

22.2. Ja izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas.

1. **Konfidencialitāte**
	1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
		1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
		2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
		3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
	2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
	3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

#### 23. Citi noteikumi

23.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās.

23.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_\_ (\_\_\_) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti *\_\_\_\_\_* (\_\_\_\_) pielikumi.

#### Pušu rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| **SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””** |  |
| **Reģistrācijas Nr.40003005137** |  |
| Adrese: Šveices iela 13, Sigulda, LV-2150 |  |

**Pušu paraksti:**

|  |  |
| --- | --- |
| PasūtītājsSIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājsDainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**1.pielikums**

Līguma dati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Būvdarbu izpildes termiņš** | **Būvlaukuma pieejamība** | **Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība** |
| **Uzsākšanas datums** | **Darba izpildes laiks** | **Starptermiņš** | **Avanss** | **Maksājumu termiņš** | **Ieturējuma nauda** |
|  | līguma 6.1.punkts | līguma 6.2.punkts | līguma 6.3.punkts | līguma 6.4.punkts | līguma 5.1.punkts | līguma 5.2.punkts | līguma 5.8.punkts |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Šveices 13, Sigulda, būvdarbu veids: rekonstrukcija, renovācija | ne vēlāk kā <datums> | 01.10.2014. | 2014.gada 30.jūnijam | sākot ar <piekto>dienu pēc līguma noslēgšanas.  | Avanss netiks maksāts | 30 dienas | 10% |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājsDainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**2.pielikums**

Iepirkumu sarakste

*Gatavojot līgumu ar Izpildītāju Pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju).*

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājsDainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**3.pielikums**

Specifikācija

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta PS ”Linia Besecke”, reģistrācijas Nr. 40103625578 izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, specifikācijas PDF formātā, kas atrodamas SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” mājas lapā internetā [www.bobtrase.lv](http://www.bobtrase.lv) pie iepirkuma „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa” dokumentācijas mapē „Specifikācijas/Tehniskais projekts”.

Līguma izpildē Izpildītājam jāievēro Specifikācijās norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājs Dainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**4.pielikums**

Darbu apjomu saraksts

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta PS ”Linia Besecke”, reģistrācijas Nr. 40103625578 izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, darbu apjomu sarakstu MS Excel formātā, kas atrodams SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” mājas lapā internetā [www.bobtrase.lv](http://www.bobtrase.lv) pie iepirkuma „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa” sadaļā „Darbu apjomu saraksts”.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājsDainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**5.pielikums**

Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām daļām

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta PS ”Linia Besecke”, reģistrācijas Nr. 40103625578 izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, darbu apjomu sarakstu ar izslēdzamām daļām MS Excel formātā, kas atrodams SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” mājas lapā internetā [www.bobtrase.lv](http://www.bobtrase.lv) pie iepirkuma „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa” sadaļā „Darbu apjomu saraksts ar izslēdzamām daļām”.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””Valdes priekšsēdētājsDainis Dukurs | Izpildītājs |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

**6.pielikums**

Garantiju noteikumi

1. **Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:**
	1. **Līgumsaistību izpildes garantijai** jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee).Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
		1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
		2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
		3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
		4. garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas;
		5. garantija ir neatsaucama;
		6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
		7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for DemandGuarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	2. **Avansa garantijai** jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
		1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
		2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
		3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
		4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
		5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
		6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
		7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for DemandGuarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	3. **Garantijas laika garantijai** jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
		1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
		2. garantija attiecas uz darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti;
		3. garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas;
		4. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
		5. garantija ir neatsaucama;
		6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
		7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for DemandGuarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs  | Izpildītājs<Nosaukums><amats><Vārds, Uzvārds> |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

 LĪGUMA PROJEKTA

 7.pielikums

 Pretendenta piedāvājums

*Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Pretendenta iesniegto piedāvājumu.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs  | Izpildītājs<Nosaukums><amats><Vārds, Uzvārds> |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

 LĪGUMA PROJEKTA

 8.pielikums

 Prasības personāla pieredzei

*Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” 2.3. punkta „Personāla pieredze” prasības konkrētajam līgumam. Tajā skaitā piedāvātos speciālistu.*

LĪGUMA PROJEKTA

9.pielikums

Objekta apsekošanas veidne

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Siguldā, 2013.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_

Apskates sākums – plkst.\_\_:\_\_

Apliecinu, ka saskaņā ar SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””, Šveices ielā 13, Siguldā, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa/rekonstrukcija”, (id.Nr. BKT 2013/01/AK) nolikumu, esam veikuši objekta: Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”, Šveices ielā 13, Siguldā apskati.

Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objektu tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas objektā un ar savu parakstu apliecina Pretendenta gatavību darbu, kuri objekta apsekošanas laikā viņam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), izpildi segt no saviem līdzekļiem.

Apskates beigas – plkst. \_\_:\_\_

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

Apstiprina:

Pasūtītājs SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””

Valdes priekšsēdētājs Dainis Dukurs

(paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

1. Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā [↑](#footnote-ref-2)
2. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” [↑](#footnote-ref-3)
3. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” [↑](#footnote-ref-4)
4. Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa). [↑](#footnote-ref-5)
5. \*Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. [↑](#footnote-ref-6)
6. \* Skat. iepriekšējo atsauci. [↑](#footnote-ref-7)